## 地震危险源和风险源探察项目绩效自评表
地震危险源和风险源探察项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震危险源和风险源探察
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 130.00 | 130.00 | 128.42 | 10.0 | 98.8% |  | 9.8
|  | 其中：财政拨款 |  | 130.00 | 130.00 | 128.42 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 野外地质地貌调查66km，重力剖面测量160km，数据库维护。 |  |  |  |  | 系统完成了南口山前断裂约 70 km 长度的活动性分析工作，完成了重力剖面共计223km的测量工作，完成了数据库优化与维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 活动断裂探查 |  | ≥1.00条 | 1.00条 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 专家评审 |  | 通过 | 通过 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强地震灾害风险识别能力 |  | 增强 | 增强 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 |  | ≥1.00个 | 1.00个 | 10 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
说明：

## 地震应急响应与处置业务项目绩效自评表
地震应急响应与处置业务项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震应急响应与处置业务
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 10.0 | 100.0% |  | 10.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结转资金。 1.提升地震灾害快速评估能力。 2.以北京典型区域为地震灾害损失预评估区，开展地震灾害损失预评估，形成预评估报告3份，分别为：预评估简本报告，预评估详本报告，实地调查报告；为研究区地方政府和相关行业部门提供相关建议。 |  |  |  |  | 结转资金。 完成了5个本地化快速评估模型的更新维护，有效提升了防震减灾的基础能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 优化快速评估模型数量 |  | ≥5个 | 5.00个 | 50 | 50.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防震减灾基础能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 40 | 40.0
总分 | [6 empty] | 100 | 100.0
说明：

## 地震应急准备与处置项目绩效自评表
地震应急准备与处置项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震应急准备与处置
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.0 | 100.0% |  | 10.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.提升地震灾害快速评估能力。 2.以北京典型区域为地震灾害损失预评估区，开展地震灾害损失预评估，形成预评估报告3份，分别为：预评估简本报告，预评估详本报告，实地调查报告；为研究区地方政府和相关行业部门提供相关建议。 |  |  |  |  | 1.完成本地化快速评估模型更新维护5个 2.形成朝阳区地震灾害损失预评估报告3份和图册1份，包括预评估简本报告、预评估详本报告、实地调查报告和图册1份；并形成了针对性的地震应急准备和处置对策建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 优化快速评估模型数量 |  | ≥4个 | 5.00个 | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 实地调查报告 |  | 1.001 | 1.001 | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 预评估简本报告 |  | 1.001 | 1.001 | 10 | 10.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 预评估详本报告 |  | 1.001 | 1.001 | 10 | 10.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防震减灾基础能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地震应急服务能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20.0
总分 | [6 empty] | 100 | 100.0
说明：

## 地震预测预警业务项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 地震预测预警业务
主管部门 |  | 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 6.07 | 6.07 | 6.05 | 10.0 | 99.6% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | -- |  |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0.07 | 0.07 |  | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | -- |  |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成课题研究任务，产出科研成果，服务业务工作。研发并完善速报预警业务故障监视及快速恢复软件，提高系统恢复能力。 （1）开展京津冀联合会商，形成京津冀震情会商纪要，组织编写京津冀地区年度震情跟踪技术方案和年中、年度会商。 （2）完成北京地区震情监视跟踪工作，组织北京局周月会商例会，产出会商意见或纪要；完成年中年度会商，产出会商报告；执行中国地震局异常零报告制度，按规定报送异常零报告。 （3）开展北京地区异常核实工作和京津冀重大异常联合落实工作，形成异常核实报告上报地震台网中心；组织重大异常的研讨与会商，按照《中国地震局重大震情评估通报制度》开展重大震情评估通报； （4）在北京地区发生1.5级以上地震后及时开展震后趋势会商，提供震后趋势会商意见。 |  |  |  |  | 完成1项震情跟踪课题研究任务，产出科研成果，服务业务工作。研发并完善震后快速研判、地球物理站网数据自动产出系统。 （1）开展京津冀联合会商74次，形成京津冀震情会商纪要，组织编写京津冀地区年度震情跟踪技术方案和年中、年度会商。 （2）完成北京地区震情监视跟踪工作，组织北京局周月会商例会53次，产出会商意见65份；完成年中年度会商，产出会商报告；执行中国地震局异常零报告制度，按规定报送异常零报告。 （3）开展北京地区异常核实工作现场工作7次，形成16份异常核实报告上报地震台网中心；针对重大震情，组织专题会商2次，处置预报卡3次，相关意见上报台网中心； （4）在北京地区发生2次1.5级以上地震后及时开展震后趋势会商，提供震后趋势会商意见。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监视报告数 |  | ≥12份 | 12 | 10 | 9
|  |  | 年度地震趋势与地震重点危险区判定意见报告数量 |  | ≥1份 | 1 | 10 | 9
|  | 质量指标 | 课题验收通过率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 震后快速研判意见产出时间 |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 10 | 10
|  |  | 指标2：显著地震事件紧急商会意见产出时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 业务能力提升 |  | 提升 | 提升 | 15 | 15
|  |  | 提升北京地区防震减灾能力 |  | 提升 | 提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 地震安保服务 |  | 满意 | 满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97
注：工程基建和大型修缮购置类项目原则上应设置成本指标，未设置成本指标的项目，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，对于不设置满意度指标的项目，产出指标50分，效益指标40分

## 地震灾害风险防范与应急处置能力提升项目绩效自评表
地震灾害风险防范与应急处置能力提升项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震灾害风险防范与应急处置能力提升项目
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 56.86 | 56.86 | 56.37 | 10.0 | 99.1% |  | 9.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 56.86 | 56.86 | 56.37 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目围绕前兆观测系统优化、地震重定位、强震危险性分析、断裂构造解析、建筑震害识别、灾害快速评估、应急信息服务等方面开展系统研究，项目成果将有效加强和提升地震灾害风险防范和应急处置能力，对于保障首都经济社会稳定运行具有重要的现实应用意义。 |  |  |  |  | 项目完成前兆观测系统、地震重定位、强震危险性分析、断裂构造解析、震害识别、快速评估、应急信息服务等研究工作，成果在实际工作中发挥应用价值，提升地震灾害风险防范和应急处置能力，具有重要现实意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 升级研发应急业务软件系统 |  | 2套 | 2.00套 | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 学术论文或知识产权成果 |  | ≥5项 | 8.00项 | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地震安保服务提供技术支撑 |  | ≥20天 | 30.00天 | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为其他单位提供推广应用服务 |  | ≥4个 | 5.00个 | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户对成果使用满意度 |  | ≥90% | 100.00% | 10 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
说明：

## 地震灾害风险监测与区划项目绩效自评表
地震灾害风险监测与区划项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震灾害风险监测与区划
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.0 | 100.0% |  | 10.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据城市基础数据，构建风险评估模型，开展地震危险性计算，形成北京市地震危险性区划报告。 |  |  |  |  | 2025年度，新增钻孔 61个北京市区评、安评、小区划钻孔资料，并且按照相关要求完成数据上传。除了完成汇交任务之外，又增加了60个钻孔用于编制宏观场地类型分区图。根据收集到的钻孔资料，编制了北京市工程场地钻孔数据分布图。编制了北京危险性区划报告，通过了中国地震局组织的审查，获得二等奖。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 地震危险性区划报告 |  | 1份 | 1.00份 | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地震危险性计算钻孔数 |  | ≥50个 | 61.00个 | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本地防震减灾能力 |  | 提升 | 提升 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用者对危险性区划报告满意度 |  | ≥80% | 100.00% | 10 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 100.0
说明：

## 地震专业设施运行维护项目绩效自评表
地震专业设施运行维护项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震专业设施运行维护
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 241.50 | 241.50 | 238.46 | 10.0 | 98.7% |  | 9.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 241.50 | 241.50 | 238.46 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障1个测震台网中心、1个强震台网中心正常运转；保证测震强震共199个站点运行稳定，首都圈破坏性地震三要素准确报出时间不超过8分钟，大震应急产品产出时间不超过2小时。 完成37个地球物理台站（其中有人值守台站7个）、103套仪器、 264个测项分量的运行维护，数据汇集、处理、存储工作。 各类台网整体运行率目标90%以上。 |  |  |  |  | 一、1个测震台网中心、1个强震台网中心运行稳定；预警台网33个基准站、101个基本站、65一般站运转稳定。 二、1个地球物理台网中心，37个地球物理台站全年运转稳定。定期全覆盖巡检维护观测站点，及时修复观测仪器故障，264个测项分量运行稳定，数据汇集率99.93%、数据连续率为99.77%，产品数据完整率为100.00%。 三、测震台网运行率99.36%，预警台网运行率99.25%，地球物理台网运行率99.88%，均达标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转的地球物理台网中心数 |  | 1.00个 | 1.00个 | 7 | 7.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 正常运转的区域测震中心个数 |  | 1.00个 | 1.00个 | 7 | 7.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全等级保护测评 |  | 1.00次 | 1.00次 | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | GNSS台站总体运行率 |  | ≥95.00% | 100.00% | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 测震台网总体运行率 |  | >90.00% | 99.36% | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 预警台网总体运行率 |  | >90.00% | 99.25% | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 地球物理台网总体运行率 |  | >90.00% | 99.88% | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 地震速报平均发布时间 |  | ≤8.00分钟 | 7.00分钟 | 6 | 6.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地球科学研究的作用 |  | 促进 | 促进 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 数据使用人员满意度 |  | >90.00% | 95.00% | 10 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
说明：

## 地震综合业务项目绩效自评表
地震综合业务项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 地震综合业务
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10.0 | 100.0% |  | 10.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 评审安评区评报告至少5个。 |  |  |  |  | 2025年度完成重大工程地震安全性评价报告评审10个，为保障规划与工程建设地震安全，北京局积极开展抗震设防管理相关工作，显著提升社会效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 重大工程抗震设防要求管理 |  | ≥2.00个 | 10.00个 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 审查地震安评区评报告数 |  | ≥2个 | 10.00个 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展抗震设防要求审查项目数 |  | ≥100个 | 649.00个 | 10 | 10.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障规划与工程建设地震安全 |  | 提升社会效益 | 提升社会效益 | 40 | 40.0
总分 | [6 empty] | 100 | 100.0
说明：

## 防震减灾法制建设与政策标准研究项目绩效自评表
防震减灾法制建设与政策标准研究项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 防震减灾法制建设与政策标准研究
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2.50 | 20.50 | 20.30 | 10.0 | 99.0% |  | 9.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 2.50 | 20.50 | 20.30 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 形成防震减灾法专家咨询意见，对防震减灾法修订奠定基础，为修法工作提供工作参考。 |  |  |  |  | 北京市地震局组织召开2025年防震减灾法制工作研讨会。全市各区地震部门工作人员以及法制、应急领域专家参加会议。《防震减灾法》修订专家组通报了法律修订的工作背景、最新进展和下一步展望。北京市地震局震防处（公服处）负责人解读了新修订的《北京市工程建设场地地震安全性评价管理办法》。朝阳区地震局、海淀区地震局、丰台区地震局、昌平区地震局分别就地方国债项目申报、规范性文件和地方标准制定等工作作了重点发言。各区围绕《北京市实施〈中华人民共和国防震减灾法〉规定》执行情况和修订意见进行了交流研讨。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专家咨询会议 |  | 1次 | 1.00次 | 50 | 50.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法能力提升 |  | 提升 | 提升 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90% | 95.00% | 5 | 5.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 |  | ≥80% | 90.00% | 5 | 5.0
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
说明：

## 防震减灾公共服务与科普宣传项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 防震减灾公共服务与科普宣传
主管部门 |  | [152]中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 9 | 9 | 9 | 10.0 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 | 9 | -- |  |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | -- |  |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强地震应急宣传产品储备，及时发布权威信息，引导舆情。 策划制作地震应急宣传产品进行震后应对宣传产品储备，用于完成震知道融媒体平台2025年度地震应对工作。 策划设计制作地震应急系列宣传产品4个，震后通过震知道融媒体平台进行宣传引导舆情，稳定社会。 举办线上科普活动不少于1次，举办线上活动天次不少于30天，科普覆盖人群不少于1000万人次，持续扩大防震减灾知识普及率和传播面。 |  |  |  |  | 制作完成地震应急系列宣传产品长图4个，产品内容都已通过科学性审查，用于震后应对宣传产品储备。 与知名平台合作，组织线上视频共创征集活动2场。征集活动覆盖重点时段累计超过30天次，覆盖人数超过3000万人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织线上科普活动场次 |  | ≥1.00场次 | 2 | 50 | 50
|  | 社会效益指标 | 线上活动浏览量 |  | ≥10000000.00人次 | 30000000 | 15 | 15
|  |  | 地震应急新闻宣传持续宣传 |  | 持续 | 全年持续 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络抽样调查满意度 |  | ≥80.00百分比 | 95 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：工程基建和大型修缮购置类项目原则上应设置成本指标，未设置成本指标的项目，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，对于不设置满意度指标的项目，产出指标50分，效益指标40分

## 防震减灾人才培养与培训项目绩效自评表
防震减灾人才培养与培训项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 防震减灾人才培养与培训
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 7.92 | 7.92 | 6.55 | 10.0 | 82.7% |  | 8.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 3.69 | 3.69 | 3.53 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 4.23 | 4.23 | 3.02 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、星火计划项目验收通过率不低于80%；2.促进北京地区防震减灾能力提升；3.研发基于元数据的北京地震数据服务网关1套；4.基岩标水准观测成果收集。 |  |  |  |  | 1.已结题的2项星火项目全部通过验收；2.完成南口-孙河断裂全新世活动段发震模型及地震危险性评估，完成南口-孙河断裂全新世活动段强地面运动影响场评估，确定南口孙河断裂发生潜在走滑运动对北京市行政区的地震动分布特征；通过研发基于元数据的北京地震数据服务网关，可实现不同数据源、不同数据格式地震数据的标准化数据查询与调用，提高地震数据响应速度，降低数据接口开发成本，促进跨部门的数据共享；3.研发了基于元数据的北京地震数据服务网关1套；4.收集了3个基岩标2010年-2025年的高程观测成果，及沿线水准点的高程观测成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 产出文章数量 |  | ≥1.00篇 | 4.00篇 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 基于元数据的北京地震数据服务网关 |  | 1套 | 1.00套 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 星火计划项目验收通过率 |  | ≥80.00% | 100.00% | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京地区防震减灾能力提升 |  | 有提升 | 进一步提升北京地震区防震减灾能力。完成南口-孙河断裂全新世活动段发震模型及地震危险性评估，完成南口-孙河断裂全新世活动段强地面运动影响场评估，确定南口孙河断裂发生潜在走滑运动对北京市行政区的地震动分布特征；通过研发基于元数据的北京地震数据服务网关，可实现不同数据源、不同数据格式地震数据的标准化数据查询与调用，提高地震数据响应速度，降低数据接口开发成本，促进跨部门的数据共享。 | 30 | 30.0
总分 | [6 empty] | 100 | 98.0
说明：

## 防震减灾信息化系统运维项目绩效自评表
防震减灾信息化系统运维项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 防震减灾信息化系统运维
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 10.0 | 100.0% |  | 10.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 38.40 | 38.40 | 38.40 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支撑各信息系统的正常运转，全面提升信息化引领支撑事业发展的能力。 |  |  |  |  | 对信息网络系统部署的安全设备（防火墙、防病毒系统等）进行系统升级与特征代码库更新，对本地云平台进行扩容，升级信创终端操作系统，完成OA系统运维等。同时，对中心机房的网络设备及其配件进行更新等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 信创防火墙升级 |  | ≥1台 | 1.00台 | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 本地云扩容量 |  | ≥10TB | 14.40TB | 15 | 15.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 信创终端升级数量 |  | ≥1台 | 150.00台 | 20 | 20.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地震系统网路安全防护能力 |  | 未发生重大网络安全事故 | 未发生重大网络安全事故 | 30 | 30.0
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 信息网络系统使用单位满意度 |  | ≥80% | 95.00% | 10 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 100.0
说明：

## 区域地震应用创新能力建设项目绩效自评表
区域地震应用创新能力建设项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 区域地震应用创新能力建设
主管部门 |  | [152] 中国地震局 |  |  | 实施单位 | 北京市地震局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 3.72 | 3.72 | 3.40 | 10.0 | 91.4% |  | 9.0
|  | 其中：财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
|  | 上年结转 |  | 3.72 | 3.72 | 3.40 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |  |  | --
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结转资金。 1、星火计划项目验收通过率不低于80%；2.促进北京地区防震减灾能力提升；3.研发基于元数据的北京地震数据服务网关1套；4.基岩标水准观测成果收集。 |  |  |  |  | 1.已结题的2项星火项目全部通过验收；2.完成南口-孙河断裂全新世活动段发震模型及地震危险性评估，完成南口-孙河断裂全新世活动段强地面运动影响场评估，确定南口孙河断裂发生潜在走滑运动对北京市行政区的地震动分布特征；通过研发基于元数据的北京地震数据服务网关，可实现不同数据源、不同数据格式地震数据的标准化数据查询与调用，提高地震数据响应速度，降低数据接口开发成本，促进跨部门的数据共享；3.研发了基于元数据的北京地震数据服务网关1套；4.收集了3个基岩标2010年-2025年的高程观测成果，及沿线水准点的高程观测成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 基于元数据的北京地震数据服务网关 |  | 1套 | 1.00套 | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 星火计划项目验收通过率 |  | ≥80% | 100.00% | 25 | 25.0
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进北京地区防震减灾能力提升 |  | 有提升 | 进一步提升北京地震区防震减灾能力。完成南口-孙河断裂全新世活动段发震模型及地震危险性评估，完成南口-孙河断裂全新世活动段强地面运动影响场评估，确定南口孙河断裂发生潜在走滑运动对北京市行政区的地震动分布特征；通过研发基于元数据的北京地震数据服务网关，可实现不同数据源、不同数据格式地震数据的标准化数据查询与调用，提高地震数据响应速度，降低数据接口开发成本，促进跨部门的数据共享。 | 40 | 40.0
总分 | [6 empty] | 100 | 99.0
说明：